BAB II Konsep Kegiatan

2.1 Gambaran Umum Kegiatan

- Paragraf pembuka: Ringkasan singkat proyek (tujuan, pendekatan etnografis + etnomatematika, output utama termasuk media virtual tour bila relevan).

- Paragraf kegiatan inti: Uraikan alur kerja: persiapan izin → survei pendahuluan → pengumpulan data lapangan (observasi, wawancara, FGD, dokumentasi audiovisual, artefak) → analisis → validasi komunitas → produksi materi (naskah, monograf, video, virtual tour) → diseminasi.

- Paragraf sinergi media: Jika ada komponen media (virtual tour), jelaskan bagaimana dokumentasi lapangan akan diadaptasi menjadi konten interaktif (foto 360°, narasi, metadata etnografis, peta interaktif).

2.2 Fokus Kajian Etnomatematika

- Paragraf definisi fokus: Jelaskan aspek-aspek matematis yang diteliti (sistem bilangan lokal, pengukuran lahan, pola geometris motif anyaman, kalender pertanian/astronomi).

- Paragraf unit analisis: Sebutkan unit analisis: ritus (Naik Dango, Babari), praktik pertanian (tugal, pembagian kerja), artefak (alat, anyaman), dan narasi lisan.

- Paragraf outcome analitis: Hasil analisis yang diharapkan: peta konsep etnomatematika, tabel pemetaan ke kategori Bishop, contoh kasus integrasi ke kurikulum.

2.3 Sasaran Kegiatan

- Paragraf sasaran langsung: Komunitas Dayak Kanayatn (tetua adat, pemimpin ritual, petani, pemuda adat).

- Paragraf sasaran tidak langsung: Akademisi, Dinas Kebudayaan & Pendidikan Kabupaten Landak, sekolah dasar/menengah, publik luas.

- Paragraf manfaat spesifik: Manfaat bagi komunitas (arsip, pelatihan dokumentasi), bagi akademisi (data primer), bagi kebijakan (policy brief).

2.4 Tujuan Kegiatan (SMART)

- Paragraf tujuan umum: Satu kalimat ringkas (sesuai kutipan).

- Paragraf tujuan khusus (SMART): 3–5 butir terukur, mis.:

  - Mengidentifikasi minimal 15 informan dan mendokumentasikan 4 tahap ritus utama dalam 5 bulan lapangan.

  - Menghasilkan 1 naskah akademik siap submit dan 1 monograf ringkas dalam 10 bulan.

  - Mengembangkan 1 modul muatan lokal untuk SD yang diuji coba di minimal 1 sekolah.

  - Melatih 8–10 anggota komunitas dalam teknik dokumentasi digital.

2.5 Hasil yang Diharapkan (Output)

- Paragraf daftar output primer: Naskah akademik; monograf ringkas; arsip digital; video dokumenter; virtual tour (jika ada).

- Paragraf output sekunder: Policy brief untuk Dinas Kebudayaan; materi edukasi untuk sekolah; laporan validasi komunitas; Surat Pencatatan Ciptaan bila relevan.

- Paragraf format & distribusi: Format file, jumlah cetak ringkasan, platform unggah (repositori kebudayaan, kanal institusi).

2.6 Mitra dan Kolaborasi

- Paragraf mitra lokal: Perangkat adat desa, tokoh adat, kelompok pemuda adat, sekolah setempat.

- Paragraf mitra institusional: Dinas Kebudayaan Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan, perguruan tinggi (departemen antropologi/pendidikan matematika), LSM lokal.

- Paragraf peran mitra: Fasilitator izin & akses; co-penyusunan materi edukasi; dukungan teknis produksi media.

2.7 Keunggulan Inovasi Kegiatan

- Paragraf novelty: Jelaskan kebaruan (mis. integrasi etnomatematika dengan virtual tour; pemetaan konsep Bishop pada ritus padi).

- Paragraf nilai tambah: Dampak jangka panjang (kurikulum, arsip digital, pemberdayaan komunitas).

- Paragraf pembanding: Singkat bandingkan dengan studi terdahulu dan tunjukkan gap yang diisi.

BAB III Urgensi dan Nilai Strategis

3.1 Urgensi Kegiatan

- Paragraf ancaman kehilangan pengetahuan: Dampak modernisasi, kematian tetua adat, berkurangnya keterlibatan generasi muda.

- Paragraf kebutuhan dokumentasi: Kebutuhan kodifikasi OPK sesuai program Dana Indonesiana; urgensi untuk Data Pokok Kebudayaan.

3.2 Nilai Strategis Kegiatan

- Paragraf akademik: Kontribusi terhadap literatur etnomatematika dan etnopedagogi.

- Paragraf kebijakan: Bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan lokal (muatan lokal, pelestarian).

- Paragraf sosial: Penguatan identitas budaya, kapasitas dokumentasi komunitas.

3.3 Dampak dan Manfaat Kegiatan

- Paragraf dampak langsung: Tersedianya arsip, materi edukasi, dan peningkatan kapasitas dokumentasi komunitas.

- Paragraf dampak jangka panjang: Integrasi ke kurikulum, penelitian lanjutan, pengakuan OPK.

- Paragraf indikator dampak: Adopsi materi di sekolah, jumlah peserta pelatihan, publikasi ilmiah.

3.4 Kebaruan (Novelty)

- Paragraf aspek inovatif: Metode (etnomatematika + media interaktif), fokus objek (ritus padi Dayak Kanayatn), dan keluaran (virtual tour).

- Paragraf pembuktian novelty: Rujukan singkat ke literatur yang belum mengkaji aspek ini secara komprehensif.

BAB IV Tahapan Pelaksanaan

4.1 Tahapan Pelaksanaan (uraian per tahap)

- Tahap 1 — Persiapan (Bulan 1): Izin adat, administrasi, rekrut asisten lokal, pembelian/sewa peralatan non-modal (kamera, perekam), finalisasi instrumen. Output: surat izin, instrumen final.

- Tahap 2 — Survei Pendahuluan (Bulan 2): Pemetaan lokasi, identifikasi informan kunci, uji instrumen, penjadwalan ritus. Output: peta informan, daftar informan.

- Tahap 3 — Pengumpulan Data Intensif (Bulan 3–5): Observasi partisipatif, wawancara, FGD, dokumentasi audiovisual, pengumpulan artefak nonsensitif. Output: rekaman, foto, artefak.

- Tahap 4 — Transkripsi & Analisis Awal (Bulan 6–7): Transkripsi verbatim, coding tematik, pemetaan ke kategori Bishop, draft analisis. Output: transkrip, draft naskah.

- Tahap 5 — Validasi Komunitas (Bulan 8): FGD validasi, member checking, revisi temuan. Output: laporan validasi, versi final temuan.

- Tahap 6 — Produksi & Diseminasi (Bulan 9–10): Penulisan final naskah, produksi video/virtual tour, seminar/pameran lokal, distribusi materi edukasi. Output: naskah siap submit, video final, seminar terlaksana.

4.2 Lini Masa Kegiatan (tabel)

- Instruksi pembuatan tabel: Buat tabel 6 baris (satu per tahap) dengan kolom: No; Tahapan; Periode (tanggal mulai/akhir); Output; Penanggung Jawab; Indikator Keberhasilan.

- Catatan: Sertakan buffer waktu dan tanggal alternatif untuk ritus yang bergantung musim.

4.3 Keterkaitan Tahapan dengan Output Program

- Paragraf mapping: Jelaskan hubungan langsung tiap tahap dengan output (mis. pengumpulan data → bahan video & naskah; validasi → persetujuan publikasi; produksi → materi diseminasi).

4.4 Indikator Keberhasilan (operasional)

- Indikator proses: jumlah jam observasi; jumlah wawancara terekam; jumlah FGD; jumlah artefak terdokumentasi.

- Indikator keluaran: naskah selesai; monograf selesai; video selesai; virtual tour selesai; seminar terlaksana.

- Indikator dampak: minimal 1 sekolah mengadopsi modul; minimal 8 anggota komunitas terlatih; pengakuan oleh Dinas Kebudayaan.

BAB V Pelaksanaan Kegiatan

5.1 Metode Pelaksanaan (rincian teknis)

- Paragraf pendekatan etnografis: Durasi lapangan, peran peneliti, keterlibatan fasilitator lokal.

- Paragraf instrumen: Lampirkan panduan wawancara, lembar observasi ritus, format pencatatan pola/pengukuran, protokol FGD.

- Paragraf dokumentasi media: Spesifikasi teknis perekaman (resolusi video, format audio), standar metadata (lokasi, tanggal, informan, izin), rencana pembuatan virtual tour (foto 360°, narasi, peta).

- Paragraf manajemen data: Penyimpanan aman, backup, akses komunitas, arsip tertutup untuk materi sensitif.

5.2 Susunan Panitia, Peran, dan Tanggung Jawab

- Tabel struktur tim: Kolom: Jabatan; Nama (kosong untuk diisi); Kualifikasi singkat; Tugas utama; Persentase waktu. Contoh posisi: Peneliti Utama (koordinator ilmiah & administrasi), Co-researcher (etnograf), Ahli Etnomatematika/Pendidikan Matematika, Asisten Lapangan Lokal (2 orang), Videografer/Editor (kontrak), Manajer Produksi Media (jika virtual tour), Konsultan Adat.

- Paragraf rekrutmen lokal: Kriteria asisten lokal (bahasa, akses sosial), mekanisme honorarium.

5.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Paragraf lokasi: Sebutkan desa/kecamatan spesifik di Kabupaten Landak (isi [ISI_NAMA_LOKAL] jika belum final).

- Paragraf jadwal: Ringkasan 10 bulan; catatan fleksibilitas untuk ritus.

- Paragraf logistik: Rencana transportasi, akomodasi, perizinan, protokol keselamatan lapangan.