Proposal Kajian OPK-CB | Dana Indonesiana 2025

PROPOSAL KEGIATAN

Program Dana Indonesiana

Kategori Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

Etnomatematika Siklus Padi Dayak Kanayatn di Landak:

Eksplorasi Pengetahuan Tradisional dan Ritus Pertanian

Diajukan kepada:

Manajemen Pelaksana Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan

Tahun 2025

[Nama Lembaga Pengusul – Diisi setelah Tim Resmi Terbentuk]

1. Ringkasan Eksekutif

Pengetahuan matematis dalam tradisi pertanian padi Dayak Kanayatn terancam punah seiring semakin langkanya tetua adat yang menjadi penjaga utama kearifan lokal ini. Proposal ini merupakan respons ilmiah yang mendesak terhadap ancaman tersebut, sekaligus upaya pelestarian dan kodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) melalui kajian sistematis terhadap praktik pertanian tradisional masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini diselenggarakan sejalan dengan tujuan Program Dana Indonesiana dalam mendorong penelitian berbasis masyarakat yang memperkuat landasan ilmiah elemen-elemen kebudayaan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis dimensi etnomatematika yang terkandung dalam siklus padi masyarakat Dayak Kanayatn, mencakup ritus-ritus pertanian, sistem kalender pertanian, serta pengetahuan numerik dan geometris yang diwariskan secara lisan dan praktis lintas generasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Landak karena komunitas Dayak Kanayatn di wilayah tersebut masih menjalankan praktik siklus padi secara aktif, sementara dokumentasi ilmiah yang tersedia masih sangat terbatas. Komunitas petani Dayak Kanayatn yang secara aktif melestarikan tradisi pertanian menjadi subjek utama kajian ini.

Metode penelitian yang diterapkan adalah etnografi partisipatif yang dipadukan dengan analisis etnomatematika menggunakan kerangka Bishop (1988). Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara semiterstruktur bersama minimal 15 informan yang terdiri atas tetua adat dan petani, observasi langsung terhadap minimal empat tahapan ritus pertanian, diskusi kelompok terfokus (FGD), dokumentasi audiovisual, serta pengumpulan artefak nonsensitif.

Penelitian ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas dua peneliti dengan latar belakang keahlian Pendidikan Matematika, yang memiliki kompetensi metodologis dalam etnografi dan analisis etnomatematika. Profil lengkap tim peneliti disajikan pada Bagian 7.

Keluaran utama yang akan dihasilkan mencakup naskah akademik yang siap dipublikasikan di jurnal ilmiah, monograf ringkas berbahasa Indonesia yang dapat diakses oleh komunitas dan pemangku kebijakan, serta video dokumenter pendek tentang ritus dan pengetahuan pertanian Dayak Kanayatn. Penelitian direncanakan berlangsung selama 10 bulan dengan total anggaran Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan alokasi 80% untuk kegiatan kajian dan 20% untuk diseminasi sesuai ketentuan panduan teknis OPKCB.

2. Latar Belakang

Konteks Nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa kodifikasi dan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan kewajiban negara sekaligus tanggung jawab seluruh warga bangsa. Program Dana Indonesiana hadir sebagai instrumen strategis untuk mendorong penelitian yang diinisiasi oleh masyarakat guna memperkuat landasan ilmiah elemen-elemen kebudayaan Indonesia. Urgensi dokumentasi pengetahuan tradisional semakin meningkat seiring derasnya arus modernisasi dan transformasi sosial yang mengancam kelestarian kekayaan intelektual lokal sebelum sempat dicatat secara sistematis (Owens, 2015; Barton, 1996; Hartoyo, 2012).

Konteks Lokal. Masyarakat Dayak Kanayatn merupakan salah satu sub-suku Dayak terbesar di Kalimantan Barat yang bermukim di wilayah Kabupaten Landak dan sekitarnya (Hartoyo, 2012; Damayanti & Dewi, 2017). Praktik pertanian padi ladang (nguma) menjadi inti kehidupan sosial, spiritual, dan ekonomi komunitas ini. Siklus padi tidak semata-mata menyangkut aktivitas agrikultur, melainkan merupakan sistem pengetahuan holistik yang mencakup ritus adat seperti Naik Dango (syukuran panen) dan Babari (gotong royong pertanian), serta berbagai pantang larang dan penanda waktu yang berfungsi sebagai kalender pertanian (Wahyuni et al., 2013; Risdiyanti & Prahmana, 2018). Setiap tahap siklus padi diiringi prosesi adat yang sarat makna sosialkultural, yang berfungsi memperkuat kohesi komunitas dan hubungan manusia dengan alam.

Aspek Etnomatematika. Di balik praktik pertanian yang tampak sederhana, sesungguhnya tersimpan sistem pengetahuan yang kaya akan dimensi matematis (Ascher & Ascher, 1986; Bishop, 1988). Sebagai contoh konkret: dalam praktik tugal (penanaman benih), petani Dayak Kanayatn menerapkan sistem perhitungan jumlah benih per lubang yang konsisten dan terstandar secara komunal; sementara penentuan waktu tanam bergantung pada pengamatan posisi rasi bintang tertentu yang membentuk sistem kalender astronomi lokal. Selain itu, pola tata ruang ladang, estimasi hasil panen, dan pembagian kerja berbasis sistem bilangan lokal merupakan contoh bagaimana matematika hadir secara implisit dalam kehidupan sehari-hari komunitas (D'Ambrosio, 1985; Orey & Rosa, 2006). Simbolisme geometris pada motif anyaman, ukiran, dan perlengkapan ritus juga mengandung representasi matematis yang hingga kini belum pernah dikaji secara sistematis dalam kerangka etnomatematika (Gerdes, 1994; Rosa & Orey, 2011; Supiyati et al., 2019).

Kesenjangan Penelitian. Beberapa penelitian etnografi tentang komunitas Dayak di Kalimantan Barat telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain kajian Hartoyo (2012) tentang Dayak perbatasan di Kabupaten Sanggau dan Damayanti & Dewi (2017) tentang Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Kedua kajian tersebut menjadi bukti bahwa tradisi matematis masyarakat Dayak mengandung kekayaan yang layak diteliti, sekaligus menegaskan kesenjangan: hingga saat ini belum ada kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif etnomatematika dengan dokumentasi ritus pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak (Hartoyo, 2012; Damayanti & Dewi, 2017). Pengetahuan tradisional ini terancam punah seiring wafatnya para tetua adat yang menjadi penjaga utama kearifan lokal tersebut, sementara generasi muda kian jarang terlibat dalam praktik tradisional (Vithal & Skovsmose, 1997; Rowlands & Carson, 2002). Hilangnya pengetahuan ini tidak hanya merupakan kerugian bagi komunitas, tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara lebih luas, khususnya dalam kajian matematika lintas budaya dan etnopedagogi (Knijnik, 2012; Presmeg, 1998; Francois, 2010).

Keterkaitan Kebijakan. Penelitian ini secara langsung berkontribusi pada penguatan Data Pokok Kebudayaan Indonesia, khususnya dalam kategori pengetahuan tradisional dan sistem kepercayaan. Kajian ini selaras dengan tujuan Program Dana Indonesiana yang mendorong kodifikasi pengetahuan OPK, penelitian etnografi masyarakat lokal, serta penguatan data kebudayaan nasional. Relevansi kebijakan ini juga tercermin dari potensi integrasi temuan ke dalam kurikulum muatan lokal sesuai amanat kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berlaku di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Umum. Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis secara komprehensif aspek-aspek etnomatematika yang terkandung dalam siklus padi masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dalam kurun waktu 10 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian pendanaan (D'Ambrosio, 1985; Barton, 1996).

Tujuan Khusus 1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik ritual dalam siklus padi Dayak Kanayatn yang mengandung konsep-konsep numerik (sistem bilangan, perhitungan, pengukuran) serta geometris (pola, simetri, tata ruang) melalui rekaman etnografis yang dapat diverifikasi, mencakup minimal 15 informan dari berbagai lapisan komunitas dan minimal empat tahapan ritus utama siklus padi (Rosa & Orey, 2011; Supiyati et al., 2019; Ulum et al., 2018).

Tujuan Khusus 2. Menganalisis mekanisme transmisi pengetahuan pertanian tradisional antargenerasi dalam komunitas Dayak Kanayatn, mencakup metode, media, dan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses pewarisan pengetahuan tersebut (Owens, 2015; Lipka et al., 2005; Shirley, 2001).

Tujuan Khusus 3. Menganalisis potensi dan kesesuaian konsep-konsep matematis yang teridentifikasi dalam tradisi Dayak Kanayatn untuk diintegrasikan ke dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagai dasar ilmiah bagi pengembangan kebijakan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Landak (Adam, 2004; Muzdalipah & Yulianto, 2015; Sarwoedi et al., 2018; Nursyahidah et al., 2018). Penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan merupakan salah satu luaran dari penelitian ini dan disajikan pada bagian output.

Sasaran. Sasaran langsung penelitian ini adalah komunitas petani Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak yang masih aktif menjalankan praktik siklus padi tradisional, khususnya para tetua adat, pemimpin ritual (baliatn), dan petani yang menjadi penjaga utama pengetahuan lokal. Sasaran tidak langsung mencakup akademisi di bidang etnomatematika, pendidikan matematika, dan antropologi budaya; Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Landak serta Provinsi Kalimantan Barat; serta sekolah dasar dan menengah yang berminat mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulumnya (Pinxten & Francois, 2011; Presmeg, 1998).

4. Metodologi dan Pendekatan

Pendekatan Umum. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif etnografis dengan kerangka analitis etnomatematika (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan etnografi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami praktik-praktik budaya dalam konteksnya yang alamiah melalui keterlibatan langsung dan berkepanjangan bersama komunitas (Spradley, 1980). Kerangka etnomatematika Bishop (1988) diterapkan sebagai alat analitis utama untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep-konsep matematis yang muncul dalam praktik budaya Dayak Kanayatn. Kerangka ini mencakup enam aktivitas matematis universal yang dikemukakan Bishop, yaitu: menghitung (counting), mengukur (measuring), menempatkan di ruang (locating), merancang (designing), bermain (playing), dan menjelaskan (explaining). Setiap praktik budaya yang didokumentasikan akan dipetakan ke dalam satu atau lebih dari keenam kategori ini, sejalan dengan tradisi keilmuan yang dirintis oleh D'Ambrosio (1985) dan dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti sesudahnya (D'Ambrosio, 2001; Rosa & Orey, 2011; Barton, 1996).

Posisi Peneliti (Refleksivitas). Kedua anggota tim peneliti berlatar belakang Pendidikan Matematika dan berposisi sebagai peneliti luar (outsider) dalam komunitas Dayak Kanayatn. Kesadaran akan posisi ini penting untuk menjaga kepekaan terhadap perspektif emic (pandangan dari dalam komunitas) dan meminimalisasi bias interpretasi. Untuk mengimbangi posisi tersebut, tim akan melibatkan fasilitator lokal yang memiliki jaringan kepercayaan dengan komunitas sejak tahap survei pendahuluan, dan akan mendokumentasikan refleksi metodologis secara sistematis dalam jurnal lapangan.

Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui lima teknik yang saling melengkapi. Pertama, observasi partisipatif dilaksanakan selama musim tanam dan panen untuk mendokumentasikan praktik siklus padi secara langsung (Spradley, 1980; Creswell & Poth, 2018). Kedua, wawancara semiterstruktur dilakukan bersama tetua adat, petani berpengalaman, dan pemimpin ritual untuk menggali pengetahuan mendalam tentang sistem bilangan, kalender pertanian, dan makna simbolis ritus (Hartoyo, 2012). Ketiga, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) diselenggarakan untuk memvalidasi temuan awal dan mengeksplorasi perspektif kolektif komunitas. Keempat, dokumentasi audiovisual berupa rekaman video, foto, dan audio dilakukan guna menangkap dimensi visual dan performatif dari ritus pertanian (Damayanti & Dewi, 2017). Kelima, pengumpulan artefak nonsensitif seperti alat pertanian tradisional, motif anyaman, dan kalender pertanian lokal dilakukan atas persetujuan penuh dari komunitas (Gerdes, 1994; Rosa & Orey, 2011).

Strategi Sampling dan Saturasi Data. Pemilihan informan menggunakan kombinasi purposive sampling dan snowball sampling (Creswell & Poth, 2018). Purposive sampling diterapkan untuk mengidentifikasi informan kunci seperti tetua adat, pemimpin ritual (baliatn), dan petani senior. Snowball sampling digunakan untuk memperluas jaringan ke pemegang pengetahuan yang berdomisili di lokasi lebih terpencil. Pengumpulan data dihentikan setelah tercapainya saturasi data, yang didefinisikan sebagai kondisi di mana tiga wawancara berturut-turut tidak lagi menghasilkan tema atau kategori konseptual baru yang bermakna. Target minimal adalah 15 informan dengan keterwakilan dari berbagai peran adat.

Analisis Data. Proses analisis data mengikuti alur empat tahap. Pada tahap pertama, seluruh rekaman wawancara dan FGD ditranskripsi secara verbatim. Pada tahap kedua, transkripsi dikodekan menggunakan pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola-pola berulang (Miles et al., 2014). Pada tahap ketiga, dilakukan analisis simbolik dengan memetakan setiap praktik budaya ke dalam kategori aktivitas matematis Bishop (1988) yang relevan, untuk mengungkap relasi antara praktik budaya dan konsep matematis yang mendasarinya (Rosa & Orey, 2011; Gerdes, 1994; Prahmana & D'Ambrosio, 2020). Pada tahap keempat, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber meliputi observasi, wawancara, dan artefak (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2014).

Validasi dan Etika Penelitian. Validitas penelitian dijamin melalui member checking dan FGD validasi. Seluruh proses penelitian berpedoman pada prinsip-prinsip etika yang ketat, meliputi perolehan izin adat secara resmi dari perangkat adat setempat, pemberian informed consent kepada setiap informan, penerapan benefit sharing yang adil, dan anonimisasi identitas informan apabila diminta (Owens, 2015; Mosimege & Ismael, 2004). Mengingat sebagian pengetahuan adat bersifat sakral dan tidak dapat dipublikasikan sembarangan, tim peneliti secara eksplisit menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang mencakup hak komunitas untuk membatasi publikasi atas konten tertentu. Setiap materi yang bersifat sensitif atau sakral hanya akan didokumentasikan dalam arsip tertutup yang diserahkan khusus kepada lembaga adat, tanpa disertakan dalam publikasi terbuka. Kepemilikan intelektual komunitas atas pengetahuan yang didokumentasikan diakui secara eksplisit dalam seluruh publikasi yang dihasilkan.

5. Timeline Kegiatan

Kegiatan penelitian dirancang dalam rentang 10 bulan yang dibagi menjadi tujuh fase yang saling berkesinambungan. Penjadwalan mempertimbangkan cadangan waktu untuk mengantisipasi kondisi cuaca serta jadwal ritus adat yang bergantung pada kalender pertanian komunitas. Mengingat siklus padi ladang Dayak Kanayatn berlangsung 6–9 bulan, strategi pengumpulan data dirancang untuk mencakup minimal empat ritus utama secara langsung, dan melengkapinya melalui wawancara retrospektif dengan informan berpengalaman apabila terdapat tahapan siklus yang jatuh di luar periode observasi. Transkripsi data dimulai secara bergulir (rolling) sejak Bulan 4 untuk menghindari penumpukan beban kerja di fase analisis.

| No. | Tahap Kegiatan | Periode | Output | Penanggung Jawab | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan administrasi dan perizinan | Bulan 1 | Dokumen izin adat, perizinan resmi, instrumen penelitian awal | Ketua & Anggota | Koordinasi dengan perangkat adat dan instansi terkait |
| 2 | Survei pendahuluan dan finalisasi instrumen | Bulan 2 | Peta jaringan informan, panduan wawancara final, identifikasi fasilitator lokal | Ketua | Kunjungan awal; rekrutmen fasilitator lokal dari komunitas |
| 3 | Observasi dan wawancara intensif | Bulan 3–5 | Rekaman audio/video, catatan lapangan, artefak nonsensitif; transkripsi rolling mulai Bulan 4 | Ketua & Anggota | Sesuaikan kalender ritual; fokus pada ≥4 ritus utama + wawancara retrospektif bila siklus belum tuntas |
| 4 | Laporan Kemajuan 50% | Akhir Bulan 5 | Laporan kemajuan untuk pemberi dana (50% pelaksanaan) | Ketua | Wajib sesuai ketentuan Dana Indonesiana |
| 5 | Transkripsi lanjutan dan analisis data | Bulan 6–7 | Dokumen transkripsi final, pengkodean tematik, pemetaan Bishop, draf laporan analisis | Anggota | Transkripsi sudah berjalan sejak Bulan 4 untuk mengurangi beban di fase ini |
| 6 | Validasi komunitas (FGD) | Bulan 8 | Laporan validasi, revisi analisis | Ketua & Anggota | Konfirmasi temuan kepada komunitas; peluang koreksi interpretatif |
| 7 | Produksi materi dan diseminasi | Bulan 9–10 | Naskah akademik, monograf, video dokumenter, laporan seminar | Ketua & Anggota | Seminar dan pameran hasil penelitian; penyerahan arsip ke lembaga adat & Dinas Kebudayaan |

6. Tim Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari dua peneliti dengan latar belakang Pendidikan Matematika. Profil tim bersifat sementara dan akan diperbarui setelah tim resmi terbentuk dan seleksi anggota selesai dilakukan.

| Komponen | Peneliti 1 (Ketua) | Peneliti 2 (Anggota) |
| --- | --- | --- |
| Nama | [Nama Ketua – Sementara] | [Nama Anggota – Sementara] |
| Gelar Akademik | M.Pd. | M.Pd. |
| Bidang Keahlian | Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika |
| Afiliasi | [Lembaga – Sementara] | [Lembaga – Sementara] |
| Peran | Koordinasi lapangan, analisis data, penulisan laporan utama | Pengumpulan data, transkripsi, analisis pendukung, diseminasi |
| Kompetensi Relevan | Metodologi penelitian kualitatif, analisis etnomatematika, komunikasi lintas budaya | Dokumentasi audiovisual penelitian lapangan, analisis tematik, produksi materi ajar |

Catatan: Tim peneliti berposisi sebagai peneliti luar (outsider) terhadap komunitas Dayak Kanayatn. Untuk mengimbangi hal ini, fasilitator lokal yang dipercaya komunitas akan dilibatkan sejak fase survei pendahuluan. Keterlibatan fasilitator lokal juga merupakan bagian dari komitmen benefit sharing kepada komunitas.

7. Rencana Anggaran

Kegiatan penelitian ini dirancang dalam durasi 10 bulan dengan total anggaran Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Sesuai ketentuan panduan teknis OPKCB Dana Indonesiana, alokasi anggaran ditetapkan minimal 80% (Rp120.000.000) untuk kegiatan kajian dan maksimal 20% (Rp30.000.000) untuk diseminasi. Rincian anggaran per komponen disajikan pada tabel berikut.

| No. | Komponen Kegiatan | Kategori | Alokasi (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | KEGIATAN KAJIAN (80%) | Kajian | 120.000.000 |  |
| A.1 | Honorarium peneliti & fasilitator lokal (10 bulan) | Kajian | 36.000.000 | 2 peneliti + 1 fasilitator lokal |
| A.2 | Transportasi & akomodasi lapangan | Kajian | 32.000.000 | 3 kali kunjungan intensif ke Kab. Landak |
| A.3 | Perlengkapan dokumentasi (kamera, audio recorder, dll.) | Kajian | 12.000.000 | Sewa/pembelian perangkat dokumentasi lapangan |
| A.4 | Izin & administrasi adat | Kajian | 5.000.000 | Biaya prosedural izin masuk wilayah adat |
| A.5 | Insentif informan & benefit sharing komunitas | Kajian | 15.000.000 | Sesuai kesepakatan dengan komunitas |
| A.6 | Pelatihan dokumentasi untuk anggota komunitas (8–10 orang) | Kajian | 8.000.000 | Modul, bahan latih, konsumsi pelatihan |
| A.7 | Pengelolaan & pengarsipan data (Zenodo + repositori PT mitra) | Kajian | 4.000.000 | Biaya server, lisensi, kurasi metadata |
| A.8 | ATK & perlengkapan operasional | Kajian | 8.000.000 | Bahan lapangan, cetak instrumen, dll. |
| B | DISEMINASI (20%) | Diseminasi | 30.000.000 |  |
| B.1 | Produksi video dokumenter | Diseminasi | 10.000.000 | Editing, narasi, subtitle Bahasa Indonesia |
| B.2 | Penerbitan monograf & naskah akademik | Diseminasi | 10.000.000 | Layout, cetak, submission biaya jurnal |
| B.3 | Seminar & pameran hasil penelitian | Diseminasi | 10.000.000 | Venue, konsumsi, materi pameran, undangan |
| TOTAL | Rp 150.000.000 | 80% Kajian / 20% Diseminasi |

8. Analisis Risiko

Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan atau kualitas penelitian. Tabel berikut menyajikan risiko utama beserta strategi mitigasinya.

| No. | Risiko | Tingkat | Mitigasi | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komunitas menolak berbagi pengetahuan sakral tertentu | Tinggi | Terapkan FPIC; hanya dokumentasikan yang diizinkan; beri hak veto kepada komunitas atas konten | Ketua + Fasilitator Lokal |
| 2 | Ritus padi tidak terlaksana dalam periode observasi (anomali cuaca/kalender) | Tinggi | Tambahkan wawancara retrospektif mendalam; dokumentasi artefak dan rekaman historis komunitas | Ketua & Anggota |
| 3 | Hambatan aksesibilitas lapangan (cuaca, infrastruktur) | Sedang | Alokasikan buffer waktu dan biaya transportasi darurat; koordinasi dengan pemerintah desa | Anggota |
| 4 | Jumlah informan bersedia tidak mencapai target 15 orang | Sedang | Aktifkan snowball sampling lebih awal; perluas ke desa-desa tetangga melalui jaringan fasilitator | Ketua + Fasilitator |
| 5 | Gangguan kesehatan anggota tim saat di lapangan | Sedang | Pastikan asuransi kesehatan aktif; identifikasi fasilitas kesehatan terdekat di Kab. Landak | Ketua |
| 6 | Kehilangan atau kerusakan data lapangan (rekaman, catatan) | Sedang | Terapkan backup 3-2-1: 3 salinan, 2 media berbeda, 1 di cloud; lakukan backup harian di lapangan | Anggota |
| 7 | Kesalahan interpretasi budaya karena posisi outsider tim | Sedang | Lakukan member checking secara konsisten; libatkan fasilitator lokal dalam proses interpretasi | Ketua & Anggota |

9. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penelitian diukur melalui sepuluh indikator terukur berikut. Indikator ini bersifat verifiabel dan mencakup dimensi proses, luaran, dan dampak jangka pendek.

| No. | Indikator Keberhasilan | Target | Metode Verifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah informan yang berhasil diwawancarai | ≥ 15 informan | Daftar hadir & rekaman wawancara |
| 2 | Jumlah tahapan ritus siklus padi yang terdokumentasi | ≥ 4 tahapan | Catatan lapangan & rekaman video |
| 3 | Jumlah konsep matematis (Bishop) yang teridentifikasi dan terdokumentasi | ≥ 4 dari 6 kategori Bishop | Matriks analisis Bishop dalam laporan analisis |
| 4 | Naskah akademik diselesaikan dan disubmit ke jurnal ilmiah | 1 naskah (submit Bulan 10) | Bukti submission jurnal |
| 5 | Monograf ringkas berbahasa Indonesia selesai diproduksi | 1 monograf | Dokumen monograf & bukti penyerahan ke komunitas |
| 6 | Video dokumenter ritus pertanian selesai diproduksi | 1 video (≥ 15 menit) | File video & berita acara penyerahan ke komunitas |
| 7 | Arsip digital tersedia di repositori terbuka | 1 arsip (Zenodo / repositori PT mitra) | URL dan DOI repositori aktif |
| 8 | FGD validasi komunitas terselenggara | 1 FGD (≥ 10 peserta komunitas) | Notulensi & daftar hadir FGD |
| 9 | Seminar diseminasi hasil penelitian terselenggara | 1 seminar (≥ 30 peserta) | Notulensi, daftar hadir, dokumentasi foto |
| 10 | Pelatihan dokumentasi untuk anggota komunitas terselenggara | 1 pelatihan (8–10 peserta) | Modul pelatihan & daftar hadir peserta |

10. Keberlanjutan

Rencana Pascapendanaan. Keberlanjutan dampak penelitian ini dirancang melalui tiga jalur utama yang saling memperkuat. Pertama, seluruh data dan materi dokumentasi akan diarsipkan secara digital dalam format terbuka (PDF/A untuk teks, MP4 untuk video, WAV untuk audio) dan diunggah ke Zenodo serta diserahkan salinannya ke repositori perguruan tinggi mitra, Dinas Kebudayaan Kabupaten Landak, dan lembaga adat komunitas (Laurens, 2016; Utami et al., 2019). Kedua, pelatihan teknik dokumentasi mandiri akan diberikan kepada 8–10 anggota komunitas yang memiliki minat dan kapasitas, termasuk kalangan pemuda adat, agar komunitas dapat melanjutkan upaya dokumentasi secara swadaya setelah proyek berakhir (Lipka et al., 2005; Owens, 2015). Ketiga, materi etnomatematika yang dihasilkan akan dikemas dalam format yang mudah diadaptasi untuk keperluan pengajaran di sekolah dasar dan menengah di wilayah Landak (Adam, 2004; Fajriyah, 2018; Sarwoedi et al., 2018).

Model Pemeliharaan Jangka Panjang. Tim peneliti berkomitmen untuk menjalin kolaborasi jangka panjang dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak serta perguruan tinggi di Kalimantan Barat, dengan tujuan memastikan pembaruan data secara berkala, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kebijakan kurikulum muatan lokal, serta membuka peluang penelitian lanjutan melalui skema pendanaan lain (Muzdalipah & Yulianto, 2015; Nursyahidah et al., 2018; Prahmana & D'Ambrosio, 2020).

Indikator Keberlanjutan. Keberhasilan rencana keberlanjutan diukur melalui tiga indikator konkret. Pertama, terjalinnya Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan awal tertulis dengan minimal satu sekolah dasar atau Dinas Pendidikan di Kabupaten Landak sebagai langkah awal integrasi kurikulum muatan lokal berbasis temuan penelitian (Adam, 2004; Zayyadi, 2017). Kedua, tersedianya arsip digital dengan akses mandiri yang aktif di Zenodo dan repositori perguruan tinggi mitra, disertai DOI permanen. Ketiga, teridentifikasinya agenda penelitian tindak lanjut yang siap diajukan ke skema pendanaan berikutnya (D'Ambrosio, 1992; Suharta et al., 2017).

11. Referensi

Adam, S. (2004). Ethnomathematical ideas in the curriculum. Mathematics Education Research Journal, 16(2), 49–68. https://doi.org/10.1007/BF03217395

Ascher, M., & Ascher, R. (1986). Ethnomathematics. History of Science, 24(2), 125–144. https://doi.org/10.1177/007327538602400202

Barton, B. (1996). Making sense of ethnomathematics: Ethnomathematics is making sense. Educational Studies in Mathematics, 31(1–2), 201–233. https://doi.org/10.1007/BF00143932

Bishop, A. J. (1988). Mathematics education in its cultural context. Educational Studies in Mathematics, 19(2), 179–191. https://doi.org/10.1007/BF00751231

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

D'Ambrosio, U. (1985). Ethnomathematics and its place in the history and pedagogy of mathematics. For the Learning of Mathematics, 5(1), 44–48.

D'Ambrosio, U. (1992). Ethnomathematics: A research program on the history and philosophy of mathematics with pedagogical implications. Notices of the American Mathematical Society, 39(10), 1183–1185.

D'Ambrosio, U. (2001). Ethnomathematics: Link between traditions and modernity. Sense Publishers.

Damayanti, R., & Dewi, N. R. (2017). Eksplorasi etnomatematika pada seni kerajinan tenun masyarakat Dayak Desa di Kabupaten Sintang [Catatan: digunakan sebagai studi komparatif, bukan sebagai referensi tentang Dayak Kanayatn]. Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia, 2(1), 5–9. https://doi.org/10.26737/jpmi.v2i1.88

Fajriyah, E. (2018). Peran etnomatematika terkait konsep matematika dalam mendukung literasi. PRISMA: Prosiding Seminar Nasional Matematika, 1, 114–119.

Francois, K. (2010). The role of ethnomathematics within mathematics education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 9, 54–59. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.114

Gerdes, P. (1994). Reflections on ethnomathematics. For the Learning of Mathematics, 14(2), 19–22.

Hartoyo, A. (2012). Eksplorasi etnomatematika pada budaya masyarakat Dayak perbatasan Indonesia–Malaysia Kabupaten Sanggau Kalbar [Catatan: digunakan sebagai studi komparatif]. Jurnal Penelitian Pendidikan, 13(1), 14–23.

Knijnik, G. (2012). Differentially positioned language games: Ethnomathematics from a philosophical perspective. Educational Studies in Mathematics, 80(1–2), 87–100. https://doi.org/10.1007/s10649-012-9396-8

Laurens, T. (2016). Pengembangan etnomatematika tenunan kain Maluku dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. Jurnal Pendidikan Matematika, 4(1), 1–10.

Lipka, J., Yanez, E., Andrew-Ihrke, D., & Adam, S. (2005). Math in a cultural context: Two case studies of a successful culturally based math project. Anthropology & Education Quarterly, 36(4), 367–385. https://doi.org/10.1525/aeq.2005.36.4.367

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mosimege, M., & Ismael, A. (2004). Ethnomathematical studies on indigenous games: Examples from Southern Africa and Mozambique. Dalam F. Favilli (Ed.), Ethnomathematics and mathematics education (hlm. 119–137). Tipografia Editrice Pisana.

Muzdalipah, I., & Yulianto, E. (2015). Pengembangan desain pembelajaran matematika untuk siswa SD berbasis aktivitas budaya dan permainan tradisional masyarakat Kampung Naga. Jurnal Siliwangi Seri Pendidikan, 1(1), 63–74.

Nursyahidah, F., Saputro, B. A., & Rubowo, M. R. (2018). A secondary student's problem solving ability in learning based on realistic mathematics with ethnomathematics. JRAMathEdu, 3(1), 13–24. https://doi.org/10.23917/jramathedu.v3i1.3456

Orey, D. C., & Rosa, M. (2006). Ethnomathematics: Cultural assertions and challenges towards pedagogical action. Journal of Mathematics and Culture, 1(1), 57–78.

Owens, K. (2015). Changing the teaching of mathematics for improved indigenous education in a Papua New Guinea context. Journal of Mathematics Teacher Education, 18(5), 445–467. https://doi.org/10.1007/s10857-014-9271-x

Pinxten, R., & Francois, K. (2011). Politics in an Indian canyon? Some thoughts on the implications of ethnomathematics. For the Learning of Mathematics, 31(1), 22–26.

Prahmana, R. C. I., & D'Ambrosio, U. (2020). Learning geometry and values from patterns: Ethnomathematics on the batik patterns of Yogyakarta, Indonesia. Journal on Mathematics Education, 11(3), 439–456. https://doi.org/10.22342/jme.11.3.12949.439-456

Presmeg, N. C. (1998). Ethnomathematics in teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 1(3), 317–339. https://doi.org/10.1023/A:1009946219294

Risdiyanti, I., & Prahmana, R. C. I. (2018). Ethnomathematics: Exploration in Javanese culture. Journal of Physics: Conference Series, 943(1), 012032. https://doi.org/10.1088/1742-6596/943/1/012032

Rosa, M., & Orey, D. C. (2011). Ethnomathematics: The cultural aspects of mathematics. Revista Latinoamericana de Etnomatematica, 4(2), 32–54.

Rowlands, S., & Carson, R. (2002). Where would formal, academic mathematics stand in a curriculum informed by ethnomathematics? Educational Studies in Mathematics, 50(1), 79–102. https://doi.org/10.1023/A:1020531827986

Sarwoedi, Marinka, D. O., Febriani, P., & Wirne, I. N. (2018). Efektifitas etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa. Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia, 3(2), 171–176. https://doi.org/10.33449/jpmr.v3i2.7678

Shirley, L. (2001). Ethnomathematics as a fundamental of instructional methodology. ZDM, 33(3), 85–87. https://doi.org/10.1007/BF02655697

Spradley, J. P. (1980). Participant observation. Holt, Rinehart and Winston.

Suharta, I. G. P., Sudiarta, I. G. P., & Astawa, I. W. P. (2017). Ethnomathematics of Balinese traditional houses. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research, 3(4), 47–55.

Supiyati, S., Hanum, F., & Jailani. (2019). Ethnomathematics in Sasaknese architecture. Journal on Mathematics Education, 10(1), 47–58. https://doi.org/10.22342/jme.10.1.5383.47-58

Ulum, B., Budiarto, M. T., & Ekawati, R. (2018). Etnomatematika Pasuruan: Eksplorasi geometri pada kerajinan batik Pasedahan Suropati. MaPan: Jurnal Matematika dan Pembelajaran, 6(1), 34–44. https://doi.org/10.24252/mapan.2018v6n1a4

Utami, N. W., Sayuti, S. A., & Jailani. (2019). Math and mate in Javanese primbon: Ethnomathematics study. Journal on Mathematics Education, 10(3), 341–356. https://doi.org/10.22342/jme.10.3.7611.341-356

Vithal, R., & Skovsmose, O. (1997). The end of innocence: A critique of "ethnomathematics." Educational Studies in Mathematics, 34(2), 131–157. https://doi.org/10.1023/A:1002971922833

Wahyuni, A., Tias, A. A. W., & Sani, B. (2013). Peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, 1, 113–118.

Zayyadi, M. (2017). Eksplorasi etnomatematika pada batik Madura. Sigma: Jurnal Pendidikan Matematika, 2(2), 35–40. https://doi.org/10.53712/sigma.v2i2.70

CATATAN

Damayanti : Arkanudin

Lauren : Abbas

Muzdalifah : Prayoga,

Sarwoedi : Pratama

Shirley : Begg

Suharta : Sulasteri